## Hoja1
VISITA | PRIORIDAD | CI | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | ACCION - SOLICITUD | FKSITIO | CUADRILLA | PROGRAMACION | REGION | ESPECIALIDAD | TORRE | GRUPO CORRECTIVO | GRUPO PDM | REALIZADO POR
20540 | Baja |  | REPARACION GUARDA GANADO DE RIENDA 1, REPARACION GUARDA GANADO DE RIENDA 2, REPARACION GUARDA GANADO DE RIENDA 3, REPARACION GUARDA GANADO DE RIENDA 4 | alambre de puas, y maderas |  | Sitio-CENTRONORTE-LAGUNA LARGA-REPETIDORA | M.CRISTO COM-INFRA | 2024-08-01 | CENTRONORTE | ENERGIA | INFRAESTRUCTURA | YPF_COM_CENTRONORTE_MONTECRISTO_FF | YPF_MP_CN_M.CRISTO COM-INFRA_FF | Juan Caceres
20592 | Media | PT573983 | Se requiere la gestion de Kit fusor y unidad de imagen. |  | REQ1459706 | Sitio-CENTRONORTE-SAN LORENZO-SAN LORENZO MUELLE CHACABUCO SALA OPERACIONES | SAN LORENZO SOPORTE | 2024-08-01 | CENTRONORTE | IMPRESORA | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_CN_SANLORENZO_FF | YPF_MP_CN_SAN LORENZO SOPORTE_FF | EMILIANO NAHUEL GIRAUDO
20658 | Baja | crear | Se debe crear Ci de Banco de baterias sin datos de serie ni etiqueta | se necesita etiqueta |  | Sitio-OESTE-EL PORTON-REPETIDORA-EL PORTON BATERIA SUR-REPETIDORA - SHELTER | Mtto Elect | 2024-08-01 | OESTE | ENERGIA BANCO | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MTTO ELECT_FF | Henriquez Gonzalo, Nuñez Alejandro
20661 | Baja | No posee | Se debe crear CI de banco de baterias EBM72VDC S/N 9S221A000745 |  |  | Sitio-OESTE-EL PORTON-TABLERO PLC-EL PORTON PLANTA CAPTACION DE AGUA-TABLERO PLC - SHELTER | Mtto Elect | 2024-08-01 | OESTE | ENERGIA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MTTO ELECT_FF | CABIERE / PONTI
20686 | Baja | No posee | No se encuentra en SNOW equipo A/A Marca: WESTRIC Modelo: AK-500 s/n 91022 N°inv 507879 | Se solicita dar de alta CI en SNOW |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-COMPRESORA-USP10-COMPRESORA - SHELTER | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | MENDEZ-GERASIMCHUK
20690 | Baja | No posee | No se encuentra equipo Secuenciador de A/A Marca: WESTRIC Modelo: SW-302 s/n 89712 N°inv 507858 en SNOW | Se solicita dar de alta CI en SNOW |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-REPETIDORA-GERENCIA-REPETIDORA - SHELTER | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | MENDEZ-GERASIMCHUK
20692 | Baja | No posee | No posee datos de series ni Inventario | Verificar existencia / Crear CI |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-SHELTER REPETIDORA-MIRADOR-SHELTER - REPETIDORA - SHELTER | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | MENDEZ-GERASIMCHUK
20693 | Baja | No posee | No se encuentra en SNOW equipos A/A westric am-500 114487 westric am-500 114486 | Se solicita dar de alta CI en SNOW |  | Sitio-OESTE-NG-OFICINA- REPETIDORA RDM 1 - SHELTER | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | cristan vele, inasio retamal
20694 | Baja | No posee | No se encuentra en SNOW equipo A/A westric am-500 s/n 114480 westric am-500 s/n 114481 | Se solicita dar de alta CI en SNOW |  | Sitio-OESTE-NG-OFICINA- REPETIDORA RDM 2 - SHELTER | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | cristian vele -ignacio retamal
20695 | Baja | no posee | Se debe crear los CI con datos que se encuentran en solapa Equipos | Etiqueta YPF |  | Sitio-OESTE-NO-PTC Bandurria-SALA DE EQUIPOS | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | Pablo Gerasimchuk - Cristian Vele
20696 | Baja | no posee | Se debe crear CI con datos en solapa de equipos | etiqueta |  | Sitio-OESTE-NO-PTC LACH-SALA DE EQUIPOS | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | Pablo Gerasimchuk - Cristian Vele
20698 | Baja | AA512473 | EQUIPO A/A FUERA DE SERVICIO; ES NECESARIO REEMPLAZAR POR UNO NUEVO | Equipo A/A nuevo de 6000FG |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-LTS1 SHELTER SALA DE EQUIPOS-LTS1-LTS1 SHELTER - SALA DE EQUIPOS - CENTRO DE CABLEADO | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | Vele - Mendez - Gerasimchuck
20699 | Baja | No posee | No se encuentran equipos A/A en SNOW CARRIER Modelo:38LMQ072HP-901A s/n3406342230287300160044 CARRIER Modelo:38LMQ072HP-901A s/n3406342230287300160124 | Se solicita dar de alta CI en SNOW |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-SALA CONTROL SALA DE EQUIPOS-TURBO EXPANDER-SALA CONTROL - SALA DE EQUIPOS | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | Gerasimchuk Pablo - Mendez Luciano
20700 | Baja | No | No se encuentra equipo A/A WESTRIC Modelo CX-500 s/n 90322 N°inv: 516323 en SNOW | Se solicita dar de alta CI |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-SALA DE BATERIAS-TURBO EXPANDER-SALA DE BATERIAS - SHELTER | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | Gerasimchuk Pablo - Mendez Luciano
20703 | Baja | AA507876 | Se debe remplazar la turbina de la unidad condensadora ya que la misma esta desbalanceada | Turbina de unidad condensadora CX-003 |  | Sitio-OESTE-LOMA LA LATA-SALA DE SERVIDORES-GERENCIA-SALA DE SERVIDORES - SALA DE SERVIDORES | MAA | 2024-08-01 | OESTE | AA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MAA_FF | Gerasimchuk Pablo - Mendez Luciano
20735 | Baja | PT507415 | Faltante de Toner Negro |  | RITM1448209 | Sitio-CENTRONORTE-TRES ARROYOS-YPF DIRECTO TRES ARROYOS | BAHIA BLANCA | 2024-08-01 | CENTRONORTE | IMPRESORA | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_CN_BAHIABLANCA_FF | YPF_MP_CN_BAHIA BLANCA_FF | Peralta Jonathan Alejandro
20735 | Baja | PT548792 | Faltante de Toner Negro |  | RITM1448209 | Sitio-CENTRONORTE-TRES ARROYOS-YPF DIRECTO TRES ARROYOS | BAHIA BLANCA | 2024-08-01 | CENTRONORTE | IMPRESORA | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_CN_BAHIABLANCA_FF | YPF_MP_CN_BAHIA BLANCA_FF | Peralta Jonathan Alejandro
20736 | Media | PT522316 | Se crea solicitud de impresora multifunción nueva para recambio por obsolescencia | IMPRESORA MULTIFUNCIÓN NUEVA | RITM0887615 | Sitio-CENTRONORTE-BAHIA BLANCA-PLANTA FERTILIZANTES BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 2024-08-01 | CENTRONORTE | IMPRESORA | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_CN_BAHIABLANCA_FF | YPF_MP_CN_BAHIA BLANCA_FF | DANIEL FIAMMETTA
20752 | Baja | 531050 | no funciona correctamente dockling que permite utilizar los dos televisores al mismo momento | docking nuevo |  | Sitio-OESTE-PLAZA HUINCUL-TERMINAL PLAZA HUINCUL--Sala Terminal - REFINERIA PLAZA HUINCUL | SOPORTE HUINCUL | 2024-08-01 | OESTE | SOPORTE | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_SOPORTE HUINCUL_FF | GAREA ANTONELLA - BARRIGA ALBERTO
20753 | Media | 2119LZ5203E9 | EQUIPO TABLE HUB QUEMADO | TABLE HUB Y FUENTE |  | Sitio-OESTE-PLAZA HUINCUL-TERMINAL PLAZA HUINCUL--Salon Azul - REFINERIA PLAZA HUINCUL | SOPORTE HUINCUL | 2024-08-01 | OESTE | SOPORTE | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_SOPORTE HUINCUL_FF | CEFERINO CARBALLO
20757 | Baja | 2119lz52l5b9 | YA SE INFORMÓ DEL FALTANTE DEL CABLE DE CONEXIÓN DE CAMARA PERTENECIENTE AL RALLY | CABLE |  | Sitio-OESTE-PLAZA HUINCUL-TERMINAL PLAZA HUINCUL--SAR-PH-TD-SALA-CAPACITACION- REFINERIA PLAZA HUINCUL | SOPORTE HUINCUL | 2024-08-01 | OESTE | SOPORTE | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_SOPORTE HUINCUL_FF | BARRIGA ALBERTO - GAREA ANTONELLA
20780 | Baja | CABLEADO DE RED | EL CABLEADO ESTA DE MANERA PROVISORIA PUDIENDO GENERAR ALGUN INCIDENTE CON EL EQUIPO O ALGUNA PERSONA | CABLE DE RED |  | Sitio-OESTE-RINCON DE LOS SAUCES-CHACHAHUEN-Sala Reuniones Chachauen | SOPORTE RDLS | 2024-08-01 | OESTE | SOPORTE | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_SOPORTE RDLS_FF | CHAVES FRANCO
20865 | Baja | 491208 | Se coordina con jefe de sector que creará solicitud para toner de backup cuando especifique el CeCo a usar para Imputar lo requerido |  |  | Sitio-SUR-LAS HERAS-USINA LOS PERALES-LAS HERAS | S. CRUZ OESTE - LAS HERAS_SOPORTE | 2024-08-01 | SUR | IMPRESORA | SOPORTE | YPF_SOPORTE_PRESENCIAL_SANTACRUZ_FF | YPF_MP_SUR_S. CRUZ OESTE - LAS HERAS_SOPORTE_FF | Quevedo Juan Agustin
20920 |  |  | SE REALIZAN PRUEBAS EN REFLECTORES. LAS FOTOCELULAS PRESENTAN FALLAS. | 2 FOTOCELULAS EXTERIOR 10A | REEMPLAZO | Sitio-OESTE-AÑELO-LOMA CAMPANA-PAC 3 | CCTV - CAS | 2024-08-01 | OESTE | CCAA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-CCTV y CA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_CCTV - CAS_FF | MENDEZ MATIAS EZEQUIEL
20921 |  |  | DOMO FUERA DE LINEA, CABLEADO DE ENERGIA Y DATOS EN CORRECTAS CONDICIONES. | PROBLEMA DE COMUNICACION | ASISTENCIA DE COMUNICACIONES | Sitio-OESTE-AÑELO-LOMA CAMPANA-PAC 3 | CCTV - CAS | 2024-08-01 | OESTE | CCTV | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-CCTV y CA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_CCTV - CAS_FF | MENDEZ MATIAS EZEQUIEL
20922 |  |  | REFLECTOR EN TOTEM DE INGRESO PRESENTA FALLA EN FOTOCELULA | FOTOCELULA EXTERIOR 10A | REEMPLAZO | Sitio-OESTE-AÑELO-LOMA CAMPANA-PAC 4 | CCTV - CAS | 2024-08-01 | OESTE | CCAA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-CCTV y CA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_CCTV - CAS_FF | MENDEZ MATIAS EZEQUIEL
20924 |  |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE REFLECTORES, LA FOTOCELULA DE INGRESO NO ACTIVA. | FOTOCELULA EXTERIOR 10A | REEMPLAZAR | Sitio-OESTE-AÑELO-LOMA CAMPANA-PAC 8 | CCTV - CAS | 2024-08-01 | OESTE | CCAA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-CCTV y CA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_CCTV - CAS_FF | MENDEZ MATIAS EZEQUIEL
20926 | Media |  | Tablero Electrico, estanquedad mala se filtra suciedad/Tablero CAS estanquedad mala se filtra suciedad | Tablero nuevo |  | Sitio-OESTE-HUINCUL-SIERRA BARROSA-PAC 1 | CCTV - CAS | 2024-08-01 | OESTE | CCAA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-CCTV y CA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_CCTV - CAS_FF | Ramirez Francisco
20926 | Media |  | Semaforo ingrerso camiones roto | Semafoto camiones |  | Sitio-OESTE-HUINCUL-SIERRA BARROSA-PAC 1 | CCTV - CAS | 2024-08-01 | OESTE | CCAA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-CCTV y CA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_CCTV - CAS_FF | Ramirez Francisco
21044 | Baja | No posee | No se encuentran en SNOW eqiopos UPS EATON Modelo 9sx20 s/n G312L43D79 ¦ UPS EATON Modelo 9sx20 s/n G312L29973 | Se solicita dar de alta CI en SNOW |  | Sitio-OESTE-EL PORTON-OFICINAS-EL PORTON GERENCIA-OFICINAS | Mtto Elect | 2024-08-01 | OESTE | ENERGIA | INFRAESTRUCTURA | YPF_MANT-AAC y ENERGIA_INFRAESTRUCTURAS_ESPECIALES_OESTE_FF | YPF_MP_OESTE_MTTO ELECT_FF | CABIERE DANTE, PONTI ANIBAL
21069 | Baja |  | Se debe colocar burlete de goma en puerta de ingreso | Burlete de Goma |  | Sitio-CENTRONORTE-BAHIA BLANCA-ESTACION DE BOMBEO LAPRIDA | BAHIA BLANCA | 2024-08-01 | CENTRONORTE | CABLEADO ESTRUCTURADO | COMUNICACIONES | YPF_COM_CENTRONORTE_BAHIABLANCA_FF | YPF_MP_CN_BAHIA BLANCA_FF | villalobo mauricio